## Table 1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
№ пункта
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198
2 | Идентификатор проекта | S-102PESSEV1
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) | Техническое перевооружение и реконструкция
5 | Категория / подкатегория проекта | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Повышение безаварийной эксплуатации электросети.
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующие проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект | г. Севастополь
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект | г. Севастополь
9 | Тип проекта | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо) | Реконструкцией данной кабельной линии 6 кВ предусмотрена замена на кабельную линию электропередачи с техническими характеристиками АСБл-6, 3х240 мм2, что позволит увеличить пропускную способность и тем самым обеспечит устойчивое и надежное электроснабжение потребителей
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)

## Table 2
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) | Мирошниченко Евгений Юрьевич Начальник ПЭО ФГУП 102 ПЭС Минобороны России 299007, г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 32 (8692) 54-82-03, peo@102pes.ru
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта | Осуществление деятельности по надежной и бесперебойной передаче электрической энергии по электрическим сетям ФГУП 102 ПЭС Минобороны России. Сокращение степени износа оборудования и увеличение срока вывода из эксплуатации; сокращение затрат на ТО и ремонт, снижение потерь электроэнергии.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198. Работы будут выполняться подрядным способом.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект | ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо) (гиперссылки на документы в случае наличия)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу (включая гиперссылку на материалы)
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия) | Оптимальные условия выполнения реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту (гиперссылки на материалы в случае наличия)

## Table 3
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта | Обоснование проекта
| Реконструкцией данной кабельной линии 6 кВ предусмотрена замена на кабельную линию электропередачи с техническими характеристиками АСБл-10, 3х240 мм2, что позволит увеличить пропускную способность и тем самым обеспечит устойчивое и надежное электроснабжение потребителей. | Действующий КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198 построен в 1953 г., срок эксплуатации истек, не соответствует требованиям и нормам эксплуатации.
Пояснение: методика заполнения приведена в Таблице №1 Методических указаний
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
| Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198. Работы будут осуществляться подрядным способом. Комплекс работ по строительству линий электропередач в целях повышения технического уровня, улучшения технико-экономических показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды. Растущие объемы потребления электроэнергии требуют увеличения пропускных возможностей ЛЭП. | Выполнение строительства позволит обеспечить качественную и бесперебойную передачу электроэнергии потребителям. В результате освоения мероприятия восстанавливается надежность и качество электроснабжения, сокращаются затраты на ремонт и техобслуживание, сокращается физический износ , увеличивается период вывода из эксплуатации. Повышение эффективности работы предприятия.
<Показатель 2>
<Показатель 3>
<Показатель 4>
<Показатель ..>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
<Дополнительный показатель 1>
<Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>

## Table 4
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 | 43.1 |  | 43.2 |  | 43.3
| Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
44 | 44.1 |  | 44.2 |  | 44.3
| Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта |  | Краткая характеристика методологии расчета
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  | 45.2 |  |  | 45.3
| Этапы проекта |  | Основные подрядчики (если выбраны) |  |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
[6 empty] | Начало | Окончание
| Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198 |  |  |  |  | 1 кв. 2024 года | 4 кв. 2024 года
Подэтап 1.1 (наименование)
Подэтап 1.2 (наименование)
Подэтап 1.3 (наименование)
Этап 2 (наименование)
…
Этап N (наименование)
Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо)
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |  | 46.5 | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Текущая оценка полной стоимости (в постоянных ценах текущего года без НДС), млн. руб. | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Объект 1 Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1157 - ТП-198 | 2,07км | 25 | 12.086 |  | 12.086 | в пояснительной записке
Объект 2 (наименование)
Объект 3 (наименование)
Работы и материалы, не относимые на конкретный объект инвестиций
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 12.086 |  | 12.086

## Table 5
Комментарии
47 | г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная, 32
Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
48