## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 29.12.2021 № 453-ОД "Об утверждении инвестиционой программы Федерального государственного унитарного предприятия "102 Предприятие электрических сетей Министерства обороны Российской Федерации" на 2022-2026 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 76.0842 | 0 | 0 | 76.0842 | 0 | 65.0034 | 0 | 0 | 65.0034 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 34.3503 | 0 | 0 | 34.3503 | 0 | 28.5899 | 0 | 0 | 28.5899 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 14.6985 | 0 | 0 | 14.6985 | 0 | 9.8062 | 0 | 0 | 9.8062 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 27.0354 | 0 | 0 | 27.0354 | 0 | 26.6073 | 0 | 0 | 26.6073 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1 | город Севастополь | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.1 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.2 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно , не включаемых в плату за технологическое присоединение | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Строительство КТП 6/0,4кВ с врезкой в КЛ-6кВ ТП-1011 – РП-47 | P-102PESSEV11 | 7.352 | 0 | 0 | 7.352 | 0 | 7.352 | 0 | 0 | 7.352 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Установка ТП возле ТП-490 | P-102PESSEV12 | 7.3464 | 0 | 0 | 7.3464 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция ТП: замена на вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/630. Проектно-изыскательские работы | P-102PESSEV16 | 0.4255 | 0 | 0 | 0.4255 | 0 | 0.16317 | 0 | 0 | 0.16317 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Замена КТП-2144. Строительно-монтажные работы | P-102PESSEV17 | 5.5005 | 0 | 0 | 5.5005 | 0 | 5.5005 | 0 | 0 | 5.5005 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Замена силовых трансформаторов большей мощности с сопутствующим электрооборудованием ТМГ-400 кВА - 2 ед. (413600 руб. с НДС за ед.) ТМГ-630 кВА - 6 ед. (592200 руб. с НДС за ед.) ТМГ-1000 кВа - 1 ед.(861900 руб. с НДС за ед.) Сопутствующее оборудование - 866773,74 руб. с НДС | P-102PESSEV20 | 5.7114 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ТП-490 - КТП-33002 | P-102PESSEV5 | 11.8837 | 0 | 0 | 11.8837 | 0 | 8.4884 | 0 | 0 | 8.4884 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции ЛЭП-6 кВ ПС-7 линия 13 | P-102PESSEV13 | 4.95 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 4.6542 | 0 | 0 | 4.6542 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ПС-5 л.54 - ТП-575. Проектно-изыскательские работы | P-102PESSEV14 | 0.66622 | 0 | 0 | 0.66622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ТП-33002 - ТП-987 | P-102PESSEV15 | 1.763 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 1.3979 | 0 | 0 | 1.3979 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-194 - ТП-1007 | P-102PESSEV27 | 3.45 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 | 2.6743 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Автогидроподъемник - 1 ед. | P-102PESSEV21 | 7.95 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Прицепной мини-экскаватор - 1 ед. | P-102PESSEV22 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Модернизация системы охраны предприятия (4-Бастионная 32) | P-102PESSEV23 | 0.3175 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Система фильтрации трафика программно-аппаратный комплекс (трансграничный межсетевой экран) | P-102PESSEV24 | 0.92009 | 0 | 0 | 0.92009 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0.977 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Модернизация телефонной связи предприятия | P-102PESSEV26 | 0.38991 | 0 | 0 | 0.38991 | 0 | 0.32492 | 0 | 0 | 0.32492 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Закупка силовых трансформаторов для доукомплектования аварийного запаса: ТМГ-250/10-0,4 - 1 ед. (328200 руб. с НДС за ед.) ТМГ-400/10-0,4 - 1 ед. (413700 руб. с НДС за ед.) ТМГ-1000/6-0,4 - 2 ед. (878700 руб. с НДС за ед.) | P-102PESSEV29 | 2.4993 | 0 | 0 | 2.4993 | 0 | 2.4676 | 0 | 0 | 2.4676 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Автомобиль КАМАЗ (6х6) с кран-манипулятором и бортовой платформой - 1 ед. | P-102PESSEV30 | 13.42 | 0 | 0 | 13.42 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Реконструкция забора по адресу: г. Севастополь, ул. Токарева, д. 58 | P-102PESSEV31 | 0.58864 | 0 | 0 | 0.58864 | 0 | 0.49446 | 0 | 0 | 0.49446 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Изготовление и монтаж калитки и откатных ворот, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Токарева, д. 58 | P-102PESSEV32 | 0.32335 | 0 | 0 | 0.32335 | 0 | 0.31325 | 0 | 0 | 0.31325 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД
| Капитальный ремонт автомобиля УАЗ | P-102PESSEV33 | 0.17261 | 0 | 0 | 0.17261 | 0 | 0.17261 | 0 | 0 | 0.17261 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД