## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 29.12.2021 № 453-ОД "Об утверждении инвестиционой программы Федерального государственного унитарного предприятия "102 Предприятие электрических сетей Министерства обороны Российской Федерации" на 2022-2026 годы"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году | [9 empty] | Отклонения от плановых показателей 2025 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, млн. руб. без НДС | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое, млн. руб. без НДС | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | 63.5346 | НД | НД | НД | НД | 54.2796 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | 28.6253 | НД | НД | НД | НД | 23.8521 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | 12.2487 | НД | НД | НД | НД | 8.1718 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | 22.6606 | НД | НД | НД | НД | 22.2557 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1 | город Севастополь | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1.1 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1.2 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно , не включаемых в плату за технологическое присоединение | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Строительство КТП 6/0,4кВ с врезкой в КЛ-6кВ ТП-1011 – РП-47 | P-102PESSEV11 | нд | НД | НД | НД | НД | 6.1267 | НД | НД | НД | НД | 6.1267 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Установка ТП возле ТП-490 | P-102PESSEV12 | нд | НД | НД | НД | НД | 6.122 | НД | НД | НД | НД | 2.0451 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция ТП: замена на вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/630. Проектно-изыскательские работы | P-102PESSEV16 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.35458 | НД | НД | НД | НД | 0.16317 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Замена КТП-2144. Строительно-монтажные работы | P-102PESSEV17 | нд | НД | НД | НД | НД | 4.5837 | НД | НД | НД | НД | 4.5837 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Замена силовых трансформаторов большей мощности с сопутствующим электрооборудованием ТМГ-400 кВА - 2 ед. (413600 руб. с НДС за ед.) ТМГ-630 кВА - 6 ед. (592200 руб. с НДС за ед.) ТМГ-1000 кВа - 1 ед.(861900 руб. с НДС за ед.) Сопутствующее оборудование - 866773,74 руб. с НДС | P-102PESSEV20 | нд | НД | НД | НД | НД | 4.7595 | НД | НД | НД | НД | 4.7595 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ТП-490 - КТП-33002 | P-102PESSEV5 | нд | НД | НД | НД | НД | 9.9031 | НД | НД | НД | НД | 7.0736 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции ЛЭП-6 кВ ПС-7 линия 13 | P-102PESSEV13 | нд | НД | НД | НД | НД | 4.125 | НД | НД | НД | НД | 3.8785 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ПС-5 л.54 - ТП-575. Проектно-изыскательские работы | P-102PESSEV14 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.55518 | НД | НД | НД | НД | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция кабельной линии 6кВ ТП-33002 - ТП-987 | P-102PESSEV15 | нд | НД | НД | НД | НД | 1.4692 | НД | НД | НД | НД | 1.1649 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП-194 - ТП-1007 | P-102PESSEV27 | нд | НД | НД | НД | НД | 2.875 | НД | НД | НД | НД | 2.2286 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Автогидроподъемник - 1 ед. | P-102PESSEV21 | нд | НД | НД | НД | НД | 6.625 | НД | НД | НД | НД | 6.625 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Прицепной мини-экскаватор - 1 ед. | P-102PESSEV22 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.37833 | НД | НД | НД | НД | 0.5 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Модернизация системы охраны предприятия (4-Бастионная 32) | P-102PESSEV23 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.26459 | НД | НД | НД | НД | 0.26459 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Система фильтрации трафика программно-аппаратный комплекс (трансграничный межсетевой экран) | P-102PESSEV24 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.86912 | НД | НД | НД | НД | 0.81417 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Модернизация телефонной связи предприятия | P-102PESSEV26 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.32492 | НД | НД | НД | НД | 0.32492 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Закупка силовых трансформаторов для доукомплектования аварийного запаса: ТМГ-250/10-0,4 - 1 ед. (328200 руб. с НДС за ед.) ТМГ-400/10-0,4 - 1 ед. (413700 руб. с НДС за ед.) ТМГ-1000/6-0,4 - 2 ед. (878700 руб. с НДС за ед.) | P-102PESSEV29 | нд | НД | НД | НД | НД | 2.0827 | НД | НД | НД | НД | 2.0563 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Автомобиль КАМАЗ (6х6) с кран-манипулятором и бортовой платформой - 1 ед. | P-102PESSEV30 | нд | НД | НД | НД | НД | 11.1833 | НД | НД | НД | НД | 10.825 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Реконструкция забора по адресу: г. Севастополь, ул. Токарева, д. 58 | P-102PESSEV31 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.49053 | НД | НД | НД | НД | 0.41205 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Изготовление и монтаж калитки и откатных ворот, расположенных по адресу: г. Севастополь, ул. Токарева, д. 58 | P-102PESSEV32 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.26946 | НД | НД | НД | НД | 0.26104 | НД | НД | НД | НД | НД | Г
| Капитальный ремонт автомобиля УАЗ | P-102PESSEV33 | нд | НД | НД | НД | НД | 0.17261 | НД | НД | НД | НД | 0.17261 | НД | НД | НД | НД | НД | Г