## прил.1.1Перечень
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2019-2021 г.г. | [13 empty] | Утверждаю Директор
город Севастополь | [13 empty] | Яковец А.А.
(подпись)
[14 empty] | " ___ " | 2018г.
с НДС
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финан-сирования 2019 года | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования****
[9 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | итого | 2019 | 2020 | 2021 | итого
|  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 173.115 | 160.195 | 12.93 |  |  |  |  | 78.35 | 77.835 | 4 | 160.185
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 104.532 | 104.532 | 0 |  |  |  |  | 44.901 | 59.631 | 0 | 104.532
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 104.532 | 104.532 | 0 |  |  |  |  | 44.901 | 59.631 | 0 | 104.532
1.1.1 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: |  |  |  |  | 3.074 | 3.074 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.074 | 0 | 3.074
1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-744-ТП-745 | П/С | 3,410 км | 2020 | 2020 | 3.074 | 3.074 |  |  | 3,410 км |  | 3,410 км |  | 3.074 |  | 3.074
1.1.2 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: |  |  |  |  | 4.021 | 4.021 | 0 |  |  |  |  | 4.021 | 0 | 0 | 4.021
1 | Реконструкция КЛ-6кВ (ПС – 15 – ТП – 220, ПС-15 – ТП -141) | С | 1,068 км | 2019 | 2019 | 4.021 | 4.021 | 0 | 1,068км |  |  | 1,068км | 4.021 |  |  | 4.021
1.1.3 | Реконструкция ЛЭП 6кВ , в т.ч.: |  |  |  |  | 13.507 | 13.507 | 0 |  |  |  |  | 0 | 13.507 | 0 | 13.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 | ЛЭП 6кВ ТП-315-ТП-301 | П/С | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км | 2020 | 2020 | 6.593 | 6.593 |  |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | 6.593 |  | 6.593
2 | ЛЭП 6кВ ТП-316-ТП-315 | П/С | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км | 2020 | 2020 | 6.914 | 6.914 |  |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | 6.914 |  | 6.914
1.1.4 | Реконструкция ТП, в т.ч.: |  |  |  |  | 83.93 | 83.93 | 0 |  |  |  |  | 40.88 | 43.05 | 0 | 83.93
1 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (I очередь) | С | 1,26МВА | 2019 | 2019 | 40.88 | 40.88 |  |  | 1,26МВА |  | 1,26МВА | 40.88 |  |  | 40.88
2 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (II очередь) | С |  | 2020 | 2020 | 43.05 | 43.05 | [6 empty] | 43.05 |  | 43.05
2 | Новое строительство |  |  |  |  | 19.073 | 19.073 | 0 |  |  |  |  | 5.269 | 13.804 | 0 | 19.073
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 19.073 | 19.073 | 0 |  |  |  |  | 5.269 | 13.804 | 0 | 19.073
1 | КЛ-6 кВ КТП-245 – ТП-244 | С | 1,556 км | 2019 | 2019 | 5.269 | 5.269 | 0 | 1,556 км |  |  | 1,556 км | 5.269 |  |  | 5.269
2 | КЛ -6 кВ ТП-1265 – ТП - 811 | П | 6 км | 2020 | 2020 | 13.804 | 13.804 |  |  | 6 км |  | 6 км |  | 13.804 |  | 13.804
3 | Прочие программы и мероприятия |  |  |  |  | 49.51 | 36.59 | 12.93 |  |  |  | 0 | 28.18 | 4.4 | 4 | 36.58
3.1 | Средства учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  | 3.78 | 0.4 | 3.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
1 | Приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях | закупка | 1шт.*20 тыс.руб | 2016 | 2019 | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Высоковольтные приборы коммерческого учета электроэнергии на собственных трансформаторных подстанциях | закупка | 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2018 | 0.3 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Низковольтные трансформаторы тока | закупка | 1шт.*0,5тыс.руб | 2016 | 2019 | 0.07 | 0 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Высоковольтные трансформаторы тока | закупка | 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2019 | 0.6 | 0 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Высоковольтные трансформаторы напряжения | закупка | 1шт.*20тыс.руб | 2016 | 2019 | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Измерительный прибор ВАФ-4333 | закупка | 1шт.*50тыс.руб | 2018 | 2019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Соединительные колодки Лемз | закупка | 1шт.*0,5тыс.руб | 2016 | 2019 | 0.03 | 0 | 0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Выносной щит учета (ВЩУ) | закупка | 1шт.*4тыс.руб | 2016 | 2019 | 0.18 | 0 | 0.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | 3-фазный образцовый рабочий счетчик класса точности 0,2% | закупка | 1шт.*400тыс.руб | 2017 | 2020 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.4
3.2 | Закупка оборудования |  |  |  |  | 9.72 | 6.32 | 3.4 |  |  |  | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 6.32
1 | Техперевооружение оперативного места диспетчера с установкой Диспетчерского щита с мнемосхемой электросетей | закупка | 1шт.( 2,3х8,9м) | 2018 | 2018 | 2.7 | 0 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | стенд СМИ-600 Р(К) для механических испытаний защитных средств | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5
3 | измерительный стенд СЭИТ-3 для проведения электромагнитных испытаний однофазных и трехфазных силовых трансформаторов | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.37 | 0 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | вентильный преобразователь ВП-300 для разрушения спая в месте замыкания фазного провода высоковольтного кабеля на оболочку | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 0.35 | 0.35 | 0 |  |  |  | 0 | 0.35 |  |  | 0.35
5 | стенд высоковольтного стационарный автоматический СВС-50Ц для проведения приемосдаточных и эксплуатационных испытаний средств защиты | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 0.33 | 0 | 0.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | установки СНЧ-25 для испытания изоляции высоковольтных кабелей из «сшитого» полиэтилена | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 0.57 | 0.57 | 0 |  |  |  | 0 | 0.57 |  |  | 0.57
7 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 стационарная | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 0.4 | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4
8 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на автомобильном шасси УАЗ-39095 (4х4) | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 |  |  | 3.5
3.3 | Закупка транспортнх средств | закупка |  |  |  | 6.13 | 4.13 | 2 |  |  |  | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 4.13
1
1 | автомобиль Газ (4x4) грузопасажирский для перевозки оперативно-аварийных бригад | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0
2 | автомобиль УАЗ Фургон грузопассажирский для перевозки оперативно-аварийных бригад | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.6 |  | 0.6
3 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6
4 | автомобиль легковой повышенной проходимости | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.7 |  | 0.7 | [7 empty] | 0
5 | автогидроподъемник ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной | закупка | 1шт. | 2019 | 2019 | 3.53 | 3.53 | 0 |  |  |  | 0 | 3.53 |  |  | 3.53
3.4 | Средства программного обеспечения и компьютерной техники | закупка |  |  |  | 13.88 | 13.74 | 0.15 |  |  |  | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73
3.4.1 | Лицензионное програмное обеспечение | закупка |  |  |  | 13.42 | 13.28 | 0.15 |  |  |  | 0 | 13.27 | 0 | 0 | 13.27
1 | Создание информационной системы на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией." | закупка | 1шт.*1116 тыс.руб | 2019 | 2019 | 13.27 | 13.28 | [5 empty] | 13.27 |  |  | 13.27
2 | Программная система для автоматизации технологических процессов ОДС SCADA | закупка | 1шт. | 2018 | 2018 | 0.15 | 0 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.4.2 | Модернизация средств ОИТ |  |  | 2018 | 2018 | 0.46 | 0.46 | 0 |  |  |  | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46
1 | Закупка и монтаж АТС | закупка | 1шт.*461,1 тыс.руб | 2019 | 2019 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  | 0 | 0.46 |  |  | 0.46
[6 empty] | 0 | 0
3.5 | Прочее |  |  |  |  | 16 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 12
1 | Капитальные вложения производственного характера (технологические присоединения) |  |  | 2018 | 2020 | 16 | 12 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 12
| Заместитель директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.1.2 Стоимость этапов
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2019-2021 г.г. | [22 empty] | Утверждаю Директор
город Севастополь | [22 empty] | Яковец А.А.
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2018г.
с НДС
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО | [10 empty] | 160.185 | 4.5563 | 23.4127 | 94.4187 | 37.7973
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [10 empty] | 104.532 | 4.5563 | 21.15 | 78.5698 | 0.25584
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 104.532 | 4.5563 | 21.15 | 78.5698 | 0.25584
1.1.1 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | [10 empty] | 3.074 | 0.279 | 0.698 | 2.063 | 0.034
2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-744-ТП-745 |  |  |  |  | 1958 | 25 |  | АС-70 | 3,410 км |  | 3.074 | 0.279 | 0.698 | 2.063 | 0.034 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ж/б | провод АС-95 | 3,410 км*3
1.1.2 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | [10 empty] | 4.021 | 0 | 1.596 | 2.412 | 0.013
2 | Реконструкция КЛ-6кВ (ПС – 15 – ТП – 220, ПС-15 – ТП -141) |  |  |  |  | 1971/ 1977 | 25 |  | ААБ 3х35+ЦААБ-3х150+ЦААБ-3х120 | 1.068 |  | 4.021 |  | 1.596 | 2.412 | 0.013 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | АСБл 10 3х150 | 1.068
1.1.3 | Реконструкция ЛЭП 6кВ , в т.ч.: | [10 empty] | 13.507 | 1.1273 | 3.746 | 8.4248 | 0.20884
1 | ЛЭП 6кВ ТП-315-ТП-301 |  |  |  |  | 1957 | 25 |  | КЛ-6кВ (кабель ААБ-6кВ- 3х50); ВЛ-6кВ ( АС-50 ) | КЛ-6кВ кабель 1,200 км. ; ВЛ-6кВ провод АС-50 2,550 км |  | 6.593 | 0.499 | 2.974 | 2.969 | 0.151 |  |  |  |  | 2019 | 25 | ж/б | КЛ-6кВ - кабель АСБл-10кВ- 3х240, и ВЛ-6кВ - провод АС-95 | КЛ-6кВ - кабель АСБл-10кВ- 0,1200км и ВЛ-6кВ - провод АС-95 - 2,550км (общий расход провода 3х2,550 км).
2 | ЛЭП 6кВ ТП-316-ТП-315 |  |  |  |  | 1957 |  |  | КЛ-6кВ кабель АСБ-6кВ- 3х95 и СБ-6кВ -3х16 ; ВЛ-6кВ провод АС-35 | КЛ-6кВ с кабелем АСБ-6кВ и СБ-6кВ длиной 0,160км ; ВЛ-6кВ с проводом АС-35 длиной 2,550 км. |  | 6.914 | 0.62828 | 0.77204 | 5.4558 | 0.057837 |  |  |  |  | 2019 |  | ж/б | КЛ-6кВ - кабель АСБл-10кВ- 3х240; ВЛ-6кВ - провод АС-95 | КЛ-6кВ - кабель АСБл-10кВ 0,160 км и ВЛ-6кВ - провод АС-95 5,500 км (общий расход провода 3х5,500км=16,500км)
1.1.4 | Реконструкция ТП, в т.ч.: | [10 empty] | 83.93 | 3.15 | 15.11 | 65.67 | 0 |  |  |  |  | 2020
2 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (I очередь) | 1962 |  | ТМНП-180 - 1 шт. ТМ-630 - 1 шт. | 0.81 | [6 empty] | 40.88 |  | 6.26 | 34.62 |  | 2019 |  | ТМГ-630 - 1 шт. ТМ-630 - 1 шт. | 1.26
3 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (II очередь) | [10 empty] | 43.05 | 3.15 | 8.85 | 31.05
2 | Новое строительство | [10 empty] | 19.073 | 0 | 2.2627 | 4.5389 | 12.2714
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 19.073 | 0 | 2.2627 | 4.5389 | 12.2714
1 | КЛ-6 кВ КТП-245 – ТП-244 |  |  |  |  | 1967 | 25 |  | ААБ 3х35 | 1.556 |  | 5.269 |  | 0.95466 | 4.2919 | 0.02244 |  |  |  |  | 2018 | 25 |  | АСБл 10 3х150 | 1.556
2 | КЛ -6 кВ ТП-1265 – ТП - 811 | [10 empty] | 13.804 |  | 1.308 | 0.247 | 12.249 |  |  |  |  | 2019 | 25 |  | КЛ 6кВ кабелем АСБл- 3х150мм | 4,105 км (1,265+ 2,840)
3 | Прочие программы и мероприятия | [10 empty] | 36.58 |  |  | 11.31 | 25.27
3.1 | Средства учета и контроля электроэнергии | [10 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
1 | 3-фазный образцовый рабочий счетчик класса точности 0,2% | [10 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
3.2 | Закупка оборудования | [10 empty] | 6.32 |  |  | 6.32
1 | стенд СМИ-600 Р(К) для механических испытаний защитных средств | [10 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
2 | вентильный преобразователь ВП-300 для разрушения спая в месте замыкания фазного провода высоковольтного кабеля на оболочку | [10 empty] | 0.35 |  |  | 0.35
3 | установки СНЧ-25 для испытания изоляции высоковольтных кабелей из «сшитого» полиэтилена | [10 empty] | 0.57 |  |  | 0.57
4 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 стационарная | [10 empty] | 0.4 |  |  | 0.4
5 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на автомобильном шасси ГАЗ-27057 (4х4) | [10 empty] | 3.5 |  |  | 3.5
3.3 | Закупка транспортных средств | [10 empty] | 4.13 |  |  | 4.13
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | [10 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
2 | автогидроподъемник ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной | [10 empty] | 3.53 |  |  | 3.53
3.4 | Средства программного обеспечения и компьютерной техники | [10 empty] | 13.73 |  |  | 0.46 | 13.27
3.4.1 | Лицензионное програмное обеспечение | [10 empty] | 13.27 |  |  | 0 | 13.27
1 | Создание информационной системы на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией." | [10 empty] | 13.27 |  |  |  | 13.27
3.4.2 | Модернизация средств ОИТ | [10 empty] | 0.46 |  |  | 0.46
1 | Закупка и монтаж АТС | [10 empty] | 0.46 |  |  | 0.46
3.5 | Прочее | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
1 | Капитальные вложения производственного характера (технологические присоединения) | [10 empty] | 12 |  |  |  | 12
3 | [15 empty] | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
| Зам. директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.1.3 Прогноз ввода
Приложение № 1.3 к Приказу Минэнерго России
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
(подпись)
[23 empty] | " ___ " |  |  | 2018г.
Прогноз ввода/вывода объектов по реализации инвестиционой программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2019-2021 г.г. город Севастополь
Без НДС
№ № | Наименование объекта * | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[11 empty] | План 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года | План 2021 года | Итого | План 2019 года |  |  |  |  | План 2020 года | План 2021 года | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [7 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО | [8 empty] | 135.78 | [8 empty] | 1.24 | 6.74 | 3.82 | 54.62 | 66.42 | 65.97 | 3.39 | 135.78
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 88.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 38.05 | 50.54 | 0 | 88.59
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 88.59 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.05 | 38.05 | 50.54 | 0 | 88.59
1.1.1 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | [8 empty] | 2.61 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.61
1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-744-ТП-745 |  | ВЛ-6кВ 3,410 км |  | ВЛ-6кВ 3,410 км |  | ВЛ-6кВ 3,410 км |  | ВЛ-6кВ 3,410 км | 2.61 | [5 empty] | ВЛ-6кВ 3,410 км |  | ВЛ-6кВ 3,410 км | [5 empty] | 2.61 |  | 2.61
1.1.2 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | [8 empty] | 3.41 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 3.41
1 | Реконструкция КЛ-6кВ (ПС – 15 – ТП – 220, ПС-15 – ТП -141) | 1,068 км |  |  | 1,068 км | 1,068 км |  |  | 1,068 км | 3.41 |  |  |  | 1,068 км | 1,068 км | [6 empty] | 3.41 | 3.41 |  |  | 3.41
1.1.3 | Реконструкция ЛЭП 6кВ , в т.ч.: | [8 empty] | 11.45 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0 | 11.45
1 | ЛЭП 6кВ ТП-315-ТП-301 |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км | 5.59 | [5 empty] | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | КЛ-6кВ 0, 1200км; ВЛ-6кВ 2,550 км | [5 empty] | 5.59 |  | 5.59
2 | ЛЭП 6кВ ТП-316-ТП-315 |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км | 5.86 | [5 empty] | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км | [5 empty] | 5.86 |  | 5.86
1.1.4 | Реконструкция ТП, в т.ч.: | [8 empty] | 71.12 | [11 empty] | 34.64 | 34.64 | 36.48 | 0 | 71.12
1 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (I очередь) | 1,26 МВА |  |  | 1,26 МВА | 0,81 МВА |  |  | 0,81 МВА | 34.64 |  |  |  | 1,26 МВА | 1,26 МВА | [6 empty] | 34.64 | 34.64
2 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (II очередь) | [8 empty] | 36.48 | [13 empty] | 36.48
2 | Новое строительство | [8 empty] | 16.17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | 11.7 | 0 | 16.17
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 16.17 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 4.47 | 11.7 | 0 | 16.17
1 | КЛ-6 кВ КТП-245 – ТП-244 | 1,556 км |  |  | 1,556 км | 1,556 км |  |  | 1,556 км | 4.47 |  |  |  | 1,556 км | 1,556 км |  |  | 1,556 км |  |  |  | 4.47 | 4.47 |  |  | 4.47
2 | КЛ -6 кВ ТП-1265 – ТП - 811 |  | 6 км |  | 6 км |  | 6 км |  | 6 км | 11.7 | [5 empty] | 6 км |  | 6 км | [5 empty] | 11.7 |  | 11.7
3 | Прочие программы и мероприятия | [8 empty] | 31.02 | [8 empty] | 1.24 | 6.74 | 3.82 | 12.1 | 23.9 | 3.73 | 3.39 | 31.02
3.1 | Средства учета и контроля электроэнергии | [8 empty] | 0.34 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34
1 | 3-фазный образцовый рабочий счетчик класса точности 0,2% | [8 empty] | 0.34 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.34 |  | 0.34
3.2 | Закупка оборудования | [8 empty] | 5.36 |  | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 0 | 2.39 | 2.97 | 0 | 5.36 | 0 |  | 5.36
1 | стенд СМИ-600 Р(К) для механических испытаний защитных средств | [8 empty] | 1.27 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.27 |  |  | 1.27 |  |  | 1.27
2 | вентильный преобразователь ВП-300 для разрушения спая в месте замыкания фазного провода высоковольтного кабеля на оболочку | [8 empty] | 0.3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
3 | установки СНЧ-25 для испытания изоляции высоковольтных кабелей из «сшитого» полиэтилена | [8 empty] | 0.48 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  | 0.48
4 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 стационарная | [8 empty] | 0.34 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  | 0.34
5 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на автомобильном шасси ГАЗ-27057 (4х4) | [8 empty] | 2.97 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2.97 |  | 2.97 |  |  | 2.97
3.3 | Закупка транспортных средств | [8 empty] | 3.5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | [8 empty] | 0.51 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
2 | автогидроподъемник ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной | [8 empty] | 2.99 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.99 |  |  | 2.99 |  |  | 2.99
3.4 | Средства программного обеспечения и компьютерной техники | [8 empty] | 11.64 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 0.39 |  |  | 11.25 | 11.64 |  |  | 11.64
3.4.1 | Лицензионное програмное обеспечение | [8 empty] | 11.25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.25 | 11.25 |  |  | 11.25
1 | Создание информационной системы на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией." | [8 empty] | 11.25 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 11.25 | 11.25 |  |  | 11.25
3.4.2 | Модернизация средств ОИТ | [8 empty] | 0.39 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
1 | Закупка и монтаж АТС | [8 empty] | 0.39 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |  | 0.39
3 | Принтеры МФУ (2-х сторонние) | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Прочее | [8 empty] | 10.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.4 | 3.39 | 3.39 | 10.18
1 | Капитальные вложения производственного характера (технологические присоединения) | [8 empty] | 10.18 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.4 | 3.39 | 3.39 | 10.18
| Зам. директора | [13 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [13 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [13 empty] | Мирошниченко Е.Ю.

## прил.2.2 Краткое описание
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России
Краткое описание инвестиционной программы ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в 2019-2021 г.г. город Севастополь
Утверждаю Директор
Яковец А.А.
(подпись)
[22 empty] | " ___ " |  |  | 2018г.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2019 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2019, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2019г., млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО | г.Севастополь | [13 empty] | 160.875 |  | 160.875
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | г.Севастополь | [13 empty] | 105.226 |  | 105.226
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | г.Севастополь | [13 empty] | 105.226 |  | 105.226
1.1.1 | Реконструкция ВЛ, в т.ч.: | г.Севастополь | [13 empty] | 3.07 |  | 3.07
1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-744-ТП-745 | г.Севастополь |  |  |  | 3,410 км |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | - | - | 3.07 |  | 3.07 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
1.1.2 | Реконструкция КЛ, в т.ч.: | г.Севастополь | [13 empty] | 4.021 |  | 4.021
1 | Реконструкция КЛ-6кВ (ПС – 15 – ТП – 220, ПС-15 – ТП -141) | г.Севастополь |  |  |  | 1,068 км |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | - | - | 4.021 |  | 4.021 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
1.1.3 | Реконструкция ЛЭП 6кВ , в т.ч.: | г.Севастополь | [13 empty] | 13.503 |  | 13.503
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | г.Севастополь
1 |  | г.Севастополь
2 |  | г.Севастополь
… |  | г.Севастополь
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | г.Севастополь
1.3.1 |  | г.Севастополь
1.3.2 |  | г.Севастополь
1.3.3 |  | г.Севастополь
1.3.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | г.Севастополь
| ЛЭП 6кВ ТП-315-ТП-301 | г.Севастополь |  |  |  | КЛ-6кВ 0,1200 км; ВЛ-6кВ 2,550 км |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | - | - | 6.593 |  | 6.593 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
| ЛЭП 6кВ ТП-316-ТП-315 | г.Севастополь |  |  |  | КЛ-6кВ 0,160 км; ВЛ-6кВ 5,500 км |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | - | - | 6.91 |  | 6.91 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
1.1.4 | Реконструкция ТП, в т.ч.: | г.Севастополь | [13 empty] | 84.632 | 0 | 84.632 | 0
1 | Реконструкция РУ-6 кВ в ТП-1147 | г.Севастополь |  | 0,01МВА |  |  |  | 2020 | 2020 | + | - | - | - | - | - | 0.694 |  | 0.694 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
2 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (I очередь) | г.Севастополь |  | 1,26МВА |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | - | - | 40.884 |  | 40.884 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
3 | Реконструкция ПС-35/6кВ №21, г. Севастополь, пос. Дергачи (II очередь) | г.Севастополь | [5 empty] | 2019 | 2019 | + | - | - | - | - | - | 43.054 |  | 43.054 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
2 | Новое строительство | г.Севастополь | [13 empty] | 19.069 |  | 19.069
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | г.Севастополь | [13 empty] | 19.069 |  | 19.069
1 | КЛ-6 кВ КТП-245 – ТП-244 | г.Севастополь |  |  |  | 1,556 км |  | 2018 | 2018 | + | - | - | - | - | - | 5.269 |  | 5.269 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения |  | Программа |  |  | 5
4 | КЛ -6 кВ ТП-1265 – ТП - 811 | г.Севастополь |  |  |  | 6 км |  | 2019 | 2019 | + | - | - | - | - | - | 13.8 |  | 13.8 |  | повышение безаварийной эксплуатации электросети, повышение надежности электроснабжения
3 | Прочие программы и мероприятия | г.Севастополь | [13 empty] | 36.58 |  | 36.58 |  |  |  | Программа
3.1 | Средства учета и контроля электроэнергии | г.Севастополь | [13 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | Программа
1 | 3-фазный образцовый рабочий счетчик класса точности 0,2% (шт.) | г.Севастополь | [5 empty] | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | эталонный прибор учета позволит избежать ошибок и сократит время при наладке и сдаче точек учета |  | Программа |  |  | 5
3.2 | Закупка оборудования | г.Севастополь | [13 empty] | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  | Программа
1 | стенд СМИ-600 Р(К) для механических испытаний защитных средств | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5 |  | комплектация электротехнической лаборатирии. Увеличение объёмов лабораторных испытаний средств защиты связанных с обслуживанием основного производства и получение дополнительного дохода от предоставления услуг сторонним заказчикам. |  | Программа |  |  | 5
2 | вентильный преобразователь ВП-300 для разрушения спая в месте замыкания фазного провода высоковольтного кабеля на оболочку | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.35 |  | 0.35 |  | позволит более быстро и качественно обнаружить и усранить аварии на линиях электропередачи , что сократит процесс их восстановления |  | Программа |  |  | 5
3 | установки СНЧ-25 для испытания изоляции высоковольтных кабелей из «сшитого» полиэтилена | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.57 |  | 0.57 |  | позволит выполнить необходимые объёмы лабораторных испытаний средств защиты связанных с обслуживанием основного производства и получение дополнительного дохода от предоставления услуг сторонним заказчикам. |  | Программа |  |  | 5
4 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 стационарная | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  | в связи с увеличением количества кабельных линий и электротехнического оборудования на обслуживании предприятия, а также позволит повысить доход от предоставления услуг сторонним заказчикам |  | Программа |  |  | 5
5 | электротехническая лаборатория ЭТЛ-35К на автомобильном шасси ГАЗ (4х4) | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3.5 |  | 3.5 |  | в связи с увеличением количества кабельных линий и электротехнического оборудования на обслуживании предприятия, для более быстрого обнаружения и ликвидации аварий , а также позволит повысить доход от предоставления услуг сторонним заказчикам |  | Программа |  |  | 5
3.3 | Закупка транспортнх средств | г.Севастополь | [13 empty] | 4.13 |  | 4.13 |  |  |  | Программа |  |  | 5
1 | автомобиль УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 0.6 |  | 0.6 |  | для более быстрого обнаружения и ликвидации аварий. Замена изношенного автотранспорта, увеличение объёмов технического обслуживания оборудования предприятия |  | Программа |  |  | 5
2 | автогидроподъемник ВИПО-18 на шасси ГАЗ 33088 с 2-рядной кабиной | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 3.53 |  | 3.53 |  | для выполнения работ для установки ж/б опор. Экономия средств за аренду техники у сторонних организаций
3.4 | Средства программного обеспечения и компьютерной техники | г.Севастополь | [13 empty] | 13.73 |  | 13.73 |  |  |  | Программа |  |  | 5
3.4.1 | Лицензионное програмное обеспечение | г.Севастополь | [13 empty] | 13.27 |  | 13.27 |  |  |  | Программа |  |  | 5
1 | Создание информационной системы на базе программного продукта "1С:Предприятие 8. Энергетика. Управление распределительной сетевой компанией." | г.Севастополь | [5 empty] | 2018 | 2018 | [6 empty] | 13.27 |  | 13.27 |  | автоматизация бизнес-процессов предприятия в рамках единой информационной системы |  | Программа |  |  | 5
3.4.2 | Модернизация средств ОИТ | г.Севастополь | [13 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  |  |  | Программа |  |  | 5
1 | Закупка и монтаж АТС | г.Севастополь | [5 empty] | 2019 | 2019 | [6 empty] | 0.46 |  | 0.46 |  | замена изношенного оборудования |  | Программа |  |  | 5
|  | г.Севастополь | [5 empty] | 2016 | 2017 | [8 empty] | 0 |  |  |  | Программа |  |  | 5
3.5 | Прочее | г.Севастополь | [13 empty] | 12 |  | 12 |  |  |  | Программа
1 | Капитальные вложения производственного характера (технологические присоединение) | г.Севастополь | [5 empty] | 2019 | 2021 | [6 empty] | 12 |  | 12 |  | технологические присоединение с сетям |  | Программа |  |  | 5
| Заместитель директора | [16 empty] | Косий А.Г.
| Главный инженер | [16 empty] | Гаврисенко А.Л.
| Начальник ОЭР | [16 empty] | Миршниченко Е.Ю.

## Прил.4.2(2018)
|  |  | Источники финансирования инвестиционных программ | [5 empty] | Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
[5 empty] | на 2019 год |  |  | Утверждаю |  | Утверждаю
[5 empty] | город Севастополь |  | Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2019 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 78.352 |  |  |  | 78.352
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 61.948 |  |  |  | 61.948
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 58.558 |  |  |  | 58.558
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.39
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.39
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | [6 empty] | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 4.459 |  |  |  | 4.459
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 4.459 |  |  |  | 4.459
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 11.945 |  |  |  | 11.945
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 78.352 |  |  |  | 78.352
для ОГК/ТГК, в том числе
|  |  |  | Главный бухгалтер |  | Косован Е.В.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Начальник ОЭР |  | Мирошниченко Е.Ю
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## Прил.4.2(2019)
|  |  | Источники финансирования инвестиционных программ | [5 empty] | Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
[5 empty] | на 2020 год |  |  | Утверждаю |  | Утверждаю
[5 empty] | город Севастополь |  | Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2020 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 77.838 |  |  |  | 77.838
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 61.967 |  |  |  | 61.967
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  |  | 58.577 |  |  |  | 58.577
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.39
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.39
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | [6 empty] | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 3.994 |  |  |  | 3.994
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 3.994 |  |  |  | 3.994
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 11.877 |  |  |  | 11.877
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 77.838 |  |  |  | 77.838
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Главный бухгалтер |  | Косован Е.В.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  |  | Начальник ОЭР |  | Мирошниченко Е.Ю.

## Прил.4.2(2020)
|  |  | Источники финансирования инвестиционных программ | [5 empty] | Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
[5 empty] | на 2021 год |  |  | Утверждаю |  | Утверждаю
[5 empty] | город Севастополь |  | Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
А.А. Яковец
(подпись)
"_______" ____________ 2018г.
М.П.
млн.руб.
№ № |  |  | Источник финансирования в тыс. руб. |  |  | План * года N (2021 г.) |  |  |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  |  | 4.694 |  |  |  | 4.694
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  |  | 3.285 |  |  |  | 3.285
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | [6 empty] | 0
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  |  | 3.285 |  |  |  | 3.285
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  |  | 3.285 |  |  |  | 3.285
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | [6 empty] | 0
1.2 |  |  | Амортизация |  |  | 0.694 |  |  |  | 0.694
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  |  | 0.694 |  |  |  | 0.694
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.3 |  |  | Возврат НДС |  |  | 0.715 |  |  |  | 0.715
1.4 |  |  | Прочие собственные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.2 |  |  | Облигационные займы |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 |  |  | Займы организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.6 |  |  | Использование лизинга |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  |  | 4.694 |  |  |  | 4.694
для ОГК/ТГК, в том числе
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа. |  | Главный бухгалтер |  | Косован Е.В.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  |  | Начальник ОЭР |  | Мирошниченко Е.Ю.

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для ИП102 Севастополь 2019-2021 от 15 07.xls
Дата отчета: 15.07.2018 14:24
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Открытие книги в более ранней версии Excel или ее сохранение в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров | Версия
Книга содержит формулы, которые ссылаются на другие закрытые книги. Если связанные книги закрыты, то при пересчете в более ранних версиях Excel значения этих формул будут ограничены 255 знаками. | 38
| прил.2.2 Краткое описание'!Q16 | Excel 97-2003
прил.2.2 Краткое описание'!S16
прил.2.2 Краткое описание'!Q19:Q20
прил.2.2 Краткое описание'!S19:S20
прил.2.2 Краткое описание'!Q22
прил.2.2 Краткое описание'!S22
прил.2.2 Краткое описание'!Q37:Q39
прил.2.2 Краткое описание'!Q44:Q52
прил.2.2 Краткое описание'!Q54:Q61
прил.2.2 Краткое описание'!Q63:Q64
прил.2.2 Краткое описание'!Q66
прил.2.2 Краткое описание'!Q70:Q72
прил.2.2 Краткое описание'!Q74:Q76
прил.2.2 Краткое описание'!Q79